Obec Loučka

Datum: V Loučce dne  25. 4. 2016

Věc:  Výzva k předložení nabídky na zpracování územního plánu obce Loučka

___________________________________________________________________________

Obec Loučka, jako orgán územního plánování Vás, v případě zájmu, žádá o předložení nabídky na zpracování Územního plánu Loučka.

- Identifikační údaje zadavatele:

Obec Loučka

Adresa: Loučka 76, 783 22 Cholina

Oprávněná osoba zadavatele : Leo Kordas, starosta obce

IČ: 00576247

Tel.: 585 349 290. 776 019 585

e-mail: obec.loucka@volny.cz

- Předmět nabídky

a) Doplnění územně analytických podkladů (doplňující průzkumy a rozbory) včetně technické pomoci při zpracování návrhu Zadání územního plánu Loučka

b) Územní plán Loučka - návrh

- Podmínky zpracování zakázky

3.1. Požadavky na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů

- V rámci zpracování průzkumů a rozborů bude proveden rozbor širších vztahů sídla v systému osídlení a urbanistických vztahů sídla a prostoru. Dále bude provedeno vyhodnocení limitů v území, stavu dopravy a technické infrastruktury, územního systému ekologické stability.

- Doplňující průzkumy a rozbory budou zpracovány v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 k vyhl. č. 500/2006 Sb., Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje.

3.2. Požadavky na zpracování návrhu územního plánu

      - Návrh územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

- Územní plán bude zpracován v souladu se schváleným Zadáním Územního plánu Loučka.

- Územní plán bud zpracován digitálně. Digitální zpracování bude provedeno v souladu s Metodikou pro digitální zpracování územních plánů MINIS22.

- Součástí zakázky je účast zpracovatele na společném jednání, veřejném projednání a na výrobních výborech.

- Návrh územního plánu dle bodu 2.b) této výzvy bude zpracován ve 3 fázích (etapách):

- První fáze: návrh územního plánu pro společné jednání o návrhu územního plánu (dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění – dále jen „stavební zákon“) bude předána 2 x v listinné podobě a 1 x na CD.

- Druhá fáze: Upravený návrh územního plánu pro veřejné projednání návrhu územního plánu (dle § 52 stavebního zákona) bude předána 2 x v listinné podobě a 1 x na CD.

- Třetí fáze: Výsledný návrh územního plánu bude předán 4 x v listinné podobě a 2 x na CD.

- Termíny zpracování jednotlivých fází návrhu územního plánu:

První fáze: návrh územního plánu pro společné jednání o návrhu územního plánu (dle § 50 stavebního zákona) bude předána do 5 měsíců od předání schváleného Zadání.

Druhá fáze: upravený a posouzený návrh územního plánu pro veřejné projednání návrhu územního plánu (dle § 52, odst. 1, stavebního zákona) bude předán do 3 měsíců od předání podkladů ze společného jednání o návrhu územního plánu.

Třetí fáze: výsledný návrh územního plánu bude zpracován do 2 měsíců po předání podkladů z veřejného projednání, a to v 1 výtisku určeném pro vydání Územního plánu Loučka. Další 3 pare budou předána nejpozději do 1 měsíce od obdržení oznámení ze strany objednatele o vydání Územního plánu Loučka.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v českých korunách.

- Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Ke změně ceny může dojít pouze v případě změny rozsahu zakázky a změny daňových předpisů nebo dojde-li k opakovanému projednání návrhu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona. V tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

- Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH.

- Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých etap (resp. fází) díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.

- Požadavky prokázání kvalifikačních předpokladů

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – v originále nebo ověřené kopii

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – v prosté kopii

- osvědčení o autorizaci pro obor územní plánování nebo autorizaci bez specifikace vydané ČKA – v prosté kopii

Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který doloží:

Seznam územních plánů zpracovaných uchazečem za poslední 4 roky, z toho alespoň 2 územní plány zpracované uchazečem v „Metodice MINIS22“. U těchto zakázek bude uveden jejich rozsah a doba poskytnutí, s uvedením kontaktu na zadavatele.

- Obsah nabídky

Uchazeč předloží písemnou nabídku obsahující

- Návrh smlouvy o dílo

- Doklady o kvalifikaci dle bodu 6).

- Místo a lhůta pro podání nabídek

- Nabídku uchazeč doručí v řádně uzavřené obálce. Na obálce bude vyznačeno: „Nabídka ÚP Loučka a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka bude doručena na adresu: Obec Loučka, Loučka 76, 783 22 Cholina.

- Lhůta pro podání nabídky: do pátku 13. 5.  2016

- Hodnotící kritéria

Základními kritérii pro hodnocení nabídky je:

Zadavatel stanovu toto hodnotící kritériu, jim je následující přirazení váhy :

I. cena s DPH – 100 %

Předpokládaná hodnota zakázky je 180 000 Kč.

10)  Práva zadavatele

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů vzniklých mu zpracováním nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o obsahové náplni smlouvy.

Ukončením výběru a oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit či doplnit uchazečem předložený návrh smlouvy o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

Leo Kordas

starosta obce Loučka